## Funções
Função | Responsável | Tarefa | Membros | Status
Designer | Isabela Adryelly | Planejamento | Todos | A fazer
Front-End | Adryelly Gabriel | Slide | Isabela | Em progresso
Back- End | Adryelly Gabriel | Design | Adryelly | Finalizado
Banco de dados | Adryelly Gabriel | Front-End | Gabriel
Content writer | Isabela Pablo | Back-End | Pablo
Documentação | Adryelly Pablo | Banco de dados
Documentação
Teste/análise
Conteúdo

## Cronograma
Tarefa | Descrição | Início | Fim | Duração (horas) | Responsáveis |  | Status | Progresso | Observação | 1
Planejamento | Geral (tarefas, funções e cronograma definidos) | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 8 | Todos | Todos | Finalizado | 100% |  | 2
Slide | PDTCC | 2024-03-29 | 2024-04-04 | 2 | Todos | Todos | Finalizado | 100% |  | 3
Design | Wireframe - Home, Animais, Doações, Direitos e deveres e formulário de adoção | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 1 | Isabela | Adryelly | Finalizado | 100% |  | 4
Banco de dados | Requisitos de atributos | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2 | Adryelly | Gabriel | Finalizado | 100% |  | 5
Conteúdo | Descrição do projeto e frases de incentivo - Home | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1 | Isabela | Pablo | Finalizado | 100% |  | 6
Teste/análise | Tudo o que foi feito | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 1 | Todos | Todos | Finalizado | 100% |  | 7
Design | Wireframe - Login | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 1 | Isabela | Adryelly | Finalizado | 100% |  | 8
Banco de dados | DER | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 1 | Adryelly | Gabriel | Finalizado | 100% |  | 9
Front-End | HTML e CSS base - navbar e footer | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2 | Adryelly | Gabriel | Finalizado | 100% |  | 10
Documentação | Manual técnico - Introdução | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 4 | Adryelly | Pablo | Finalizado | 100% |  | 11
Conteúdo | Footer | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2 | Isabela | Pablo | Finalizado | 100% |  | 12
Teste/análise | Tudo o que foi feito | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 1 | Todos | Todos | Finalizado | 100% |  | 13
Design | Wireframe - Área administrativa CRUD animais | 2024-04-14 | 2024-04-14 | 1 | Isabela | Adryelly | Finalizado | 100% |  | 14
Banco de dados | Criação do banco e tabelas de animais, doações, adm e mensagens | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2 | Adryelly | Gabriel | Finalizado | 100% |  | 15
Front-End | HTML e CSS base - Home | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2 | Adryelly | Gabriel | Finalizado | 100% |  | 16
Documentação | Introdução | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2 | Adryelly | Pablo | Finalizado | 100% |  | 17
Conteúdo | Direitos e deveres | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 3 | Isabela | Pablo | Finalizado | 100% |  | 18
Teste/análise | Tudo o que foi feito | 2024-04-20 | 2024-04-20 | 1 | Todos | Todos | Finalizado | 100% |  | 19
Design | Wireframe - Área administrativa CRUD ADMs | 2024-04-21 | 2024-04-21 | 1 | Isabela | Adryelly | Finalizado | 100% |  | 20
Banco de dados | Atualizações nas tabelas | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2 | Adryelly | Gabriel | Finalizado | 100% |  | 21
Front-End | HTML e CSS base - Criação pg de Doações e Animais | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2 | Adryelly | Gabriel | Finalizado | 100% |  | 22
Conteúdo | Informação dos animais | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2 | Isabela | Pablo | Finalizado | 100% |  | 23
Teste/análise | Tudo o que foi feito | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 1 | Todos | Todos | Finalizado | 100% |  | 24
Design | Criação da logo e escolha das cores | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 1 | Isabela | Adryelly | Finalizado | 100% |  | 25
Banco de dados | Atualizações nas tabelas | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 4 | Adryelly | Gabriel | Finalizado | 100% |  | 26
Front-End | HTML e CSS base - Direitos e deveres, formulário de adoção e Área administrativa | 2024-04-28 | 2024-04-28 | 3 | Adryelly | Gabriel | Finalizado | 100% |  | 27
Teste/análise | Tudo o que foi feito | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 1 | Todos | Todos | Finalizado | 100% |  | 28
Design | Mockup - Home e Animais | 2024-09-30 | 2024-10-02 | 3 | Isabela | Adryelly | Finalizado | 100% | Inserido no manual técnico | 29
Back-End | Conexão com o banco - Login e Cadastro de ADMs | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 3 | Adryelly | Gabriel | Finalizado | 100% |  | 30
Front-End | HTML e CSS base - Login e Cadastro de ADMs | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2 | Adryelly | Gabriel | Finalizado | 100% |  | 31
Banco de dados | Atualizações nas tabelas | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 3 | Adryelly | Gabriel | Finalizado | 100% |  | 32
Conteúdo | Formulário | 2024-10-03 | 2024-10-05 | 1 | Isabela | Pablo | Finalizado | 100% |  | 33
Teste/análise | Tudo o que foi feito | 2024-05-05 | 2024-05-05 | 1 | Todos | Todos | Finalizado | 100% |  | 34
Design | Mockup - Doações e Direitos e deveres | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2 | Isabela | Adryelly | Finalizado | 100% | Inserido no manual técnico | 35
Conteúdo | Conexão com o banco - Envio de formulário para ADMs | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2 | Adryelly | Gabriel | Finalizado | 100% |  | 36
Banco de dados | Atualizações nas tabelas | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 3 | Adryelly | Gabriel | Finalizado | 100% |  | 37
Teste/análise | Tudo o que foi feito | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 2 | Todos | Todos | Finalizado | 100% |  | 38
Design | Mockup - Login e Cadastro de ADMs | 2024-10-10 | 2024-10-12 | 1 | Isabela | Adryelly | Finalizado | 100% | Inserido no manual técnico | 39
Back-End | CRUD de animais | 2024-05-15 | 2024-05-17 | 4 | Adryelly | Gabriel | Finalizado | 100% |  | 40
Front-End | CSS - Navbar e footer | 2024-05-18 | 2024-05-19 | 3 | Adryelly | Gabriel | Finalizado | 100% |  | 41
Teste/análise | Tudo o que foi feito | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 3 | Todos | Todos | Finalizado | 100% |  | 42
Design | Mockup - Área administrativa e formulário de adoção | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 3 | Isabela | Adryelly | Finalizado | 100% | Inserido no manual técnico | 43
Back-End | CRUD de ADMs | 2024-05-27 | 2024-05-29 | 4 | Adryelly | Gabriel | Finalizado | 100% |  | 44
Front-End | CSS - Home | 2024-05-30 | 2024-06-01 | 4 | Adryelly | Gabriel | Finalizado | 100% |  | 45
Teste/análise | Tudo o que foi feito | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2 | Todos | Todos | Finalizado | 100% |  | 46
Documentação | Capa | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 1 | Adryelly | Pablo | Finalizado | 100% |  | 47
Documentação | Folha de rosto | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 3 | Adryelly | Pablo | Finalizado | 100% |  | 48
Front-End | CSS - Animais | 2024-06-03 | 2024-06-05 | 4 | Adryelly | Gabriel | Finalizado | 100% |  | 49
Front-End | CSS - Doações | 2024-06-08 | 2024-06-09 | 4 | Adryelly | Gabriel | Finalizado | 100% |  | 50
Front-End | CSS - Direitos e deveres | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 3 | Adryelly | Gabriel | Finalizado | 100% |  | 51
Front-End | CSS - Login e Cadastro de ADMs | 2024-06-15 | 2024-06-16 | 4 | Adryelly | Gabriel | Finalizado | 100% |  | 52
Front-End | CSS - Área administrativa | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 5 | Adryelly | Gabriel | Finalizado | 100% |  | 53
Front-End | CSS - Formulário de adoção | 2024-06-28 | 2024-06-29 | 3 | Adryelly | Gabriel | Finalizado | 100% |  | 54
Documentação | Dados de instalação | 2024-08-20 | 2024-08-25 | 2 | Adryelly | Pablo | Finalizado | 100% |  | 55
Documentação | Operação/Uso | 2024-08-25 | 2024-08-27 | 3 | Adryelly | Pablo | Finalizado | 100% |  | 56
Documentação | Manutenção | 2024-08-28 | 2024-08-30 | 2 | Adryelly | Pablo | Finalizado | 100% |  | 57
Documentação | Lista de materiais | 2024-08-31 | 2024-09-02 | 3 | Adryelly | Pablo | Finalizado | 100% |  | 58
Conteúdo | Página Home | 2024-08-16 | 2024-09-30 | 2 | Isabela | Pablo | Finalizado | 100% | Apresentação sobre o que é o projeto | 59
Front-End | CSS – Ajustes finais | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 2 | Adryelly | Gabriel | Finalizado | 100% | Corrigir erros e/ou pequenos detalhes que deixamos passar | 60
Documentação | Suporte | 2024-08-31 | 2024-09-02 | 2 | Adryelly | Pablo | Finalizado | 100% |  | 61
Documentação | Treinamento | 2024-09-03 | 2024-09-30 | 4 | Adryelly | Pablo | Finalizado | 100% |  | 62
Documentação | Considerações finais | 2024-10-10 | 2024-10-20 | 4 | Adryelly | Pablo | Finalizado | 100% |  | 63
*Tarefas que podem ser adicionadas de acordo com o decorrer do tempo: | próxima segunda - 01/09
Responsividade em diferentes resoluções | Manual - Operação/Uso
Responsividade mobile | CSS - Animais
CSS - Footer
CSS - Mensagens