## Funções
Função | Responsável | Tarefa | Membros | Status
Designer | Isabela Adryelly | Planejamento | Todos | A fazer
Front-End | Adryelly Gabriel | Slide | Isabela | Em progresso
Back- End | Adryelly Gabriel | Design | Adryelly | Finalizado
Banco de dados | Adryelly Gabriel | Front-End | Gabriel
Content writer | Isabela Pablo | Back-End | Pablo
Documentação | Adryelly Pablo | Banco de dados
Documentação
Teste/análise
Conteúdo

## Cronograma
Tarefa | Descrição | Início | Fim | Duração (horas) | Responsáveis |  | Status | Progresso | Observação
Planejamento | Geral (tarefas, funções e cronograma definidos) | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 8 | Todos | Todos | Finalizado | 100%
Slide | PDTCC | 2024-03-29 | 2024-04-04 | 2 | Todos | Todos | Em progresso | 60%
Design | Wireframe - Home, Animais, Doações, Direitos e deveres e formulário de adoção | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 1 | Isabela | Adryelly | Em progresso | 40%
Banco de dados | Requisitos de atributos | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2 | Adryelly | Gabriel | Finalizado | 100%
Conteúdo | Descrição do projeto e frases de incentivo - Home | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1 | Isabela | Pablo | Finalizado | 100%
Teste/análise | Tudo o que foi feito | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 1 | Todos | Todos | A fazer | 0%
Design | Wireframe - Login e Cadastro | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 1 | Isabela | Adryelly | A fazer | 0%
Banco de dados | DER | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 1 | Adryelly | Gabriel | Finalizado | 100%
Front-End | HTML e CSS base - navbar e footer | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2 | Adryelly | Gabriel | Finalizado | 100%
Documentação | Manual técnico - Introdução | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 4 | Adryelly | Pablo | A fazer | 0%
Conteúdo | Footer | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2 | Isabela | Pablo | A fazer | 0%
Teste/análise | Tudo o que foi feito | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 1 | Todos | Todos | A fazer | 0%
Design | Wireframe - Área administrativa CRUD animais | 2024-04-14 | 2024-04-14 | 1 | Isabela | Adryelly | A fazer | 0%
Banco de dados | Código | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2 | Adryelly | Gabriel | A fazer | 0%
Front-End | HTML e CSS base - Home | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2 | Adryelly | Gabriel | A fazer | 0%
Documentação | Introdução | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2 | Adryelly | Pablo | A fazer | 0%
Conteúdo | Direitos e deveres | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 3 | Isabela | Pablo | A fazer | 0%
Teste/análise | Tudo o que foi feito | 2024-04-20 | 2024-04-20 | 1 | Todos | Todos | A fazer | 0%
Design | Wireframe - Área administrativa CRUD ADMs | 2024-04-21 | 2024-04-21 | 1 | Isabela | Adryelly | A fazer | 0%
Banco de dados | Código | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2 | Adryelly | Gabriel | A fazer | 0%
Front-End | HTML e CSS base - Doações e Animais | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2 | Adryelly | Gabriel | A fazer | 0%
Conteúdo | Informação dos animais | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2 | Isabela | Pablo | A fazer | 0%
Teste/análise | Tudo o que foi feito | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 1 | Todos | Todos | A fazer | 0%
Design | Criação da logo e escolha das cores | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 1 | Isabela | Adryelly | A fazer | 0%
Banco de dados | Código | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 4 | Adryelly | Gabriel | A fazer | 0%
Front-End | HTML e CSS base - Direitos e deveres, formulário de adoção e Área administrativa | 2024-04-28 | 2024-04-28 | 3 | Adryelly | Gabriel | A fazer | 0%
Teste/análise | Tudo o que foi feito | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 1 | Todos | Todos | A fazer | 0%
Design | Mockup - Home e Animais | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 3 | Isabela | Adryelly | A fazer | 0%
Back-End | Conexão com o banco - Login e Cadastro de ADMs | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 3 | Adryelly | Gabriel | A fazer | 0%
Front-End | HTML e CSS base - Login e Cadastro de ADMs | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2 | Adryelly | Gabriel | A fazer | 0%
Banco de dados | Código | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 3 | Adryelly | Gabriel | A fazer | 0%
Conteúdo | Formulário | 2024-05-04 | 2024-05-04 | 1 | Isabela | Pablo | A fazer | 0%
Teste/análise | Tudo o que foi feito | 2024-05-05 | 2024-05-05 | 1 | Todos | Todos | A fazer | 0%
Design | Mockup - Doações e Direitos e deveres | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2 | Isabela | Adryelly | A fazer | 0%
Back-End | Conexão com o banco - Envio de formulário para ADMs | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2 | Adryelly | Gabriel | A fazer | 0%
Banco de dados | Código | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 3 | Adryelly | Gabriel | A fazer | 0%
Teste/análise | Tudo o que foi feito | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 2 | Todos | Todos | A fazer | 0%
Design | Mockup - Login e Cadastro de ADMs | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 1 | Isabela | Adryelly | A fazer | 0%
Back-End | CRUD de animais | 2024-05-15 | 2024-05-17 | 4 | Adryelly | Gabriel | A fazer | 0%
Front-End | CSS - Navbar e footer | 2024-05-18 | 2024-05-19 | 3 | Adryelly | Gabriel | A fazer | 0%
Teste/análise | Tudo o que foi feito | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 3 | Todos | Todos | A fazer | 0%
Design | Mockup - Área administrativa e formulário de adoção | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 3 | Isabela | Adryelly | A fazer | 0%
Back-End | CRUD de ADMs | 2024-05-27 | 2024-05-29 | 4 | Adryelly | Gabriel | A fazer | 0%
Front-End | CSS - Home | 2024-05-30 | 2024-06-01 | 4 | Adryelly | Gabriel | A fazer | 0%
Teste/análise | Tudo o que foi feito | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2 | Todos | Todos | A fazer | 0%
Documentação | Folha de rosto e Dados de instalação | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 3 | Adryelly | Pablo | A fazer | 0%
Front-End | CSS - Animais | 2024-06-03 | 2024-06-05 | 4 | Adryelly | Gabriel | A fazer | 0%
Front-End | CSS - Doações | 2024-06-08 | 2024-06-09 | 4 | Adryelly | Gabriel | A fazer | 0%
Front-End | CSS - Direitos e deveres | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 3 | Adryelly | Gabriel | A fazer | 0%
Front-End | CSS - Login e Cadastro de ADMs | 2024-06-15 | 2024-06-16 | 4 | Adryelly | Gabriel | A fazer | 0%
Front-End | CSS - Área administrativa | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 5 | Adryelly | Gabriel | A fazer | 0%
Front-End | CSS - Formulário de adoção | 2024-06-28 | 2024-06-29 | 3 | Adryelly | Gabriel | A fazer | 0%
Documentação | Operação/Uso | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 3 | Adryelly | Pablo | A fazer | 0%
Documentação | Manutenção | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2 | Adryelly | Pablo | A fazer | 0%
Documentação | Lista de materiais | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 3 | Adryelly | Pablo | A fazer | 0%
Documentação | Suporte | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2 | Adryelly | Pablo | A fazer | 0%
Documentação | Treinamento | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 4 | Adryelly | Pablo | A fazer | 0%
Documentação | Considerações finais | 2024-10-10 | 2024-10-20 | 4 | Adryelly | Pablo | A fazer | 0%
*Tarefas que podem ser adicionadas de acordo com o decorrer do tempo:
Responsividade em diferentes resoluções
Responsividade mobile