## Funções
Função | Responsável | Tarefa | Membros | Status
Designer | Isabela Adryelly | Planejamento | Todos | A fazer
Front-End | Adryelly Gabriel | Slide | Isabela | Em progresso
Back- End | Adryelly Gabriel | Design | Adryelly | Finalizado
Banco de dados | Adryelly Gabriel | Front-End | Gabriel
Content writer | Isabela Pablo | Back-End | Pablo
Documentação | Adryelly Pablo | Banco de dados
Documentação
Teste/análise
Conteúdo

## Cronograma
Tarefa | Descrição | Início | Fim | Duração (horas) | R1 | R2 | Status | Progresso | Observação
Planejamento | Geral (tarefas, funções e cronograma definidos) | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 8 | Todos | Todos | Em progresso | 80%
Slide | PDTCC | 2024-03-29 |  |  | Todos | Todos | A fazer | 0%
Design | Wireframe - Home, Animais, Doações, Direitos e deveres e formulário de adoção |  |  |  | Isabela | Adryelly | Finalizado | 100%
Banco de dados | Requisitos de atributos |  |  |  | Adryelly | Gabriel | A fazer | 0%
Conteúdo | Descrição do projeto e frases de incentivo - Home |  |  |  | Isabela | Pablo | A fazer
Teste/análise | Tudo o que foi feito |  |  |  | Todos | Todos | A fazer
Design | Wireframe - Login e Cadastro |  |  |  | Isabela | Adryelly
Banco de dados | DER |  |  |  | Adryelly | Gabriel
Front-End | HTML e CSS base - navbar e footer |  |  |  | Adryelly | Gabriel
Documentação | Manual técnico - Introdução |  |  |  | Adryelly | Pablo
Conteúdo | Footer |  |  |  | Isabela | Pablo
Teste/análise | Tudo o que foi feito |  |  |  | Todos | Todos
Design | Wireframe - Área administrativa CRUD animais |  |  |  | Isabela | Adryelly
Banco de dados | Código |  |  |  | Adryelly | Pablo
Front-End | HTML e CSS base - Home |  |  |  | Adryelly | Gabriel
Documentação | Introdução |  |  |  | Adryelly | Pablo
Conteúdo | Direitos e deveres |  |  |  | Isabela | Pablo
Teste/análise | Tudo o que foi feito |  |  |  | Todos | Todos
Design | Wireframe - Área administrativa CRUD ADMs |  |  |  | Isabela | Adryelly
Banco de dados | Código |  |  |  | Adryelly | Gabriel
Front-End | HTML e CSS base - Doações e Animais |  |  |  | Adryelly | Gabriel
Conteúdo | Informação dos animais |  |  |  | Isabela | Pablo
Teste/análise | Tudo o que foi feito |  |  |  | Todos | Todos
Design | Criação da logo e escolha das cores |  |  |  | Isabela | Adryelly
Banco de dados | Código |  |  |  | Adryelly | Gabriel
Front-End | HTML e CSS base - Direitos e deveres, formulário de adoção e Área administrativa |  |  |  | Adryelly | Gabriel
Teste/análise | Tudo o que foi feito |  |  |  | Todos | Todos
Design | Mockup - Home e Animais |  |  |  | Isabela | Adryelly
Back-End | Conexão com o banco - Login e Cadastro de ADMs |  |  |  | Adryelly | Gabriel
Front-End | HTML e CSS base - Login e Cadastro de ADMs |  |  |  | Adryelly | Gabriel
Banco de dados | Código |  |  |  | Adryelly | Gabriel
Conteúdo | Formulário |  |  |  | Isabela | Pablo
Teste/análise | Tudo o que foi feito |  |  |  | Todos | Todos
Design | Mockup - Doações e Direitos e deveres |  |  |  | Isabela | Adryelly
Back-End | Conexão com o banco - Envio de formulário para ADMs |  |  |  | Adryelly | Gabriel
Banco de dados | Código |  |  |  | Adryelly | Gabriel
Teste/análise | Tudo o que foi feito |  |  |  | Todos | Todos
Design | Mockup - Login e Cadastro de ADMs |  |  |  | Isabela | Adryelly
Back-End | CRUD de animais |  |  |  | Adryelly | Gabriel
Front-End | CSS - Navbar e footer |  |  |  | Adryelly | Gabriel
Teste/análise | Tudo o que foi feito |  |  |  | Todos | Todos
Design | Mockup - Área administrativa e formulário de adoção |  |  |  | Isabela | Adryelly
Back-End | CRUD de ADMs |  |  |  | Adryelly | Gabriel
Front-End | CSS - Home |  |  |  | Adryelly | Gabriel
Teste/análise | Tudo o que foi feito |  |  |  | Todos | Todos
Documentação | Folha de rosto e Dados de instalação |  |  |  | Adryelly | Pablo
Front-End | CSS - Animais |  |  |  | Adryelly | Gabriel
Front-End | CSS - Doações |  |  |  | Adryelly | Gabriel
Front-End | CSS - Direitos e deveres |  |  |  | Adryelly | Gabriel
Front-End | CSS - Login e Cadastro de ADMs |  |  |  | Adryelly | Gabriel
Front-End | CSS - Área administrativa |  |  |  | Adryelly | Gabriel
Front-End | CSS - Formulário de adoção |  |  |  | Adryelly | Gabriel
Documentação | Operação/Uso |  |  |  | Adryelly | Pablo
Documentação | Manutenção |  |  |  | Adryelly | Pablo
Documentação | Lista de materiais |  |  |  | Adryelly | Pablo
Documentação | Suporte |  |  |  | Adryelly | Pablo
Documentação | Treinamento |  |  |  | Adryelly | Pablo
Documentação | Considerações finais |  |  |  | Adryelly | Pablo